## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
ЦТП-102/1 по ул. Игнатова, 4/5 г.Краснодар.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-07-16-102
(локальная смета)
| на | техническое перевооружение ЦТП-102. Электрооборудование и электроосвещение
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________245,062 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1,143 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________31,551 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________170,913 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________8,313 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________59,46 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0,99 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | 1 шт. | 1 | 88.52 | 64.53 | 5.12 | ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 88.52 | 18.87 | 64.53 | 5.12 | 2.37 | 2.37
[5 empty] | 18.87 | 4.16 |  |  |  |  | 4.16 |  | 0.48 | 0.48
2 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 | 33.55 | 0.76 | 20.89 | ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 100.65 | 35.7 | 2.28 | 62.67 | 1.56 | 4.68
11.9
3 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 | 60.52 | 3.32 | 39.5 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 121.04 | 35.4 | 6.64 | 79 | 2.32 | 4.64
[5 empty] | 17.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.01 | 0.02
4 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 5 | 19.16 | 9.32 | 1.12 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 95.8 | 43.6 | 46.6 | 5.6 | 1.13 | 5.65
[5 empty] | 8.72 | 0.42 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.04 | 0.2
5 | ТЕРм08-03-534-01 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 | 1 шт. | 1 | 54.45 | 0.76 | 36.4 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 54.45 | 17.29 | 0.76 | 36.4 | 2.29 | 2.29
17.29
6 | ТЕРм08-03-529-03 | Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А | 1 шт. | 2 | 163.79 | 3.59 | 128.68 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 327.58 | 63.04 | 7.18 | 257.36 | 3.96 | 7.92
[5 empty] | 31.52 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.01 | 0.02
7 | ТЕРм11-03-001-02 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг(преобразователь) | 1 шт. | 1 | 10.41 |  | 2.21 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 10.41 | 8.2 |  | 2.21 | 1.03 | 1.03
8.2
8 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(сау-у) | 1 шт. | 1 | 5.13 |  | 0.99 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 5.13 | 4.14 |  | 0.99 | 0.52 | 0.52
4.14
9 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 | 13.95 |  | 0.27 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 13.95 | 13.68 |  | 0.27 | 2 | 2
13.68
10 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.5 | 318.94 | 87.72 | 23.44 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 159.47 | 103.89 | 43.86 | 11.72 | 27.52 | 13.76
[5 empty] | 207.78 | 2.7 |  |  |  |  | 1.35 |  | 0.26 | 0.13
11 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.02 | 205 | 43.4 | 17.85 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 4.1 | 2.88 | 0.87 | 0.35 | 19.04 | 0.38
[5 empty] | 143.75 | 0.94 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.09
12 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.04 | 80.04 | 6.99 | 25.56 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 3.2 | 1.9 | 0.28 | 1.02 | 6.29 | 0.25
[5 empty] | 47.49 | 0.31 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.03
13 | ТЕРм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0.54 | 171.16 | 25.63 | 57.35 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 92.43 | 47.62 | 13.84 | 30.97 | 11.68 | 6.31
[5 empty] | 88.18 | 1.14 |  |  |  |  | 0.62 |  | 0.11 | 0.06
14 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.2 | 94.92 |  | 12.42 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 18.98 | 16.5 |  | 2.48 | 9.27 | 1.85
82.5
15 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.35 | 236.14 | 68.22 | 42.59 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 82.65 | 43.87 | 23.88 | 14.9 | 16.6 | 5.81
[5 empty] | 125.33 | 2.29 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.22 | 0.08
16 | ТССЦ-101-4672 | Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.0273 | 5977.84 |  | 5977.84 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 163.2 |  |  | 163.2
Раздел 2. Оборудование
17 О | ТССЦ-509-6330 | Щиты силовой распределительный ЩР прим | шт. | 1 | 705.34 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 705.34
18 О | ТССЦ-509-2227 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С прим | шт. | 1 | 13.4 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 13.4
19 О | ТССЦ-509-2228 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 1 | 10.09 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 10.09
20 О | ТССЦ-509-2229 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 1 | 10.09 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 10.09
21 О | ТССЦ-509-2216 | Выключатели автоматические ВА57Ф35-35 КЭАЗ 3Р-50А прим | шт. | 1 | 548.85 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 548.85
22 О | ТССЦ-509-2259 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С | шт. | 1 | 150.15 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 150.15
23 О | Прайс-лист ООО "ТDM"2016г | Кулачковый переключатель КПУ11-10/2001 | шт | 1 | 84.4 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 84.4
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,868*1,05-ПЗ))
24 О | Прайс-лист ООО "IEK"2016г | Лампа AD22 DS LED матрица 22мм зеленый 230В | шт | 1 | 14.78 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 14.78
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,868*1,05-ПЗ))
25 О | Прайс-лист ООО "IEK"2016г | Кнопка управления ABLF-22 d22мм неон/230 В 1з+1р | шт | 2 | 43.55 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 87.1
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,868*1,05-ПЗ))
26 О | Прайс-лист ООО "IEK"2016г | Кнопка управления SB-7 "Стоп" 22мм/230 В цвет красный | шт | 2 | 17.76 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 35.52
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,868*1,05-ПЗ))
27 О | Прайс-лист ООО "IEK"2016г | Контактор КМИ-63А,230В-АС-3 1 НО 1 НЗ+ПКИ-11 | шт | 2 | 340.78 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 681.56
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,868*1,05-ПЗ))
28 О | Прайс-лист "Данфосс"2016г | Частотный преобразователь VLT AQUA Drive FC 202 18,5 кВт | шт | 1 | 31693.66 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 31693.66
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,868*1,05-ПЗ))
29 О | Прайс-листНПО "Овен"2016г | САУ-У Контроллер для управления насосами | шт | 1 | 873.56 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 873.56
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,868*1,05-ПЗ))
30 О | Прайс-лист "МЕАНДР"2016г | Реле контроля фах ЕЛ-11М-15 АС 380В | шт | 1 | 201.07 |  |  | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 201.07
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,868*1,05-ПЗ))
Раздел 3. Материалы
31 | ТССЦ-502-0514 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0206 | 1280.6 |  | 1280.6 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 26.38 |  |  | 26.38
32 | ТССЦ-501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.00408 | 5812.52 |  | 5812.52 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 23.72 |  |  | 23.72
33 | ТССЦ-501-8451 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.05508 | 27453.2 |  | 27453.2 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 1512.12 |  |  | 1512.12
34 | ССЦ на 4 квартал 2015г 500-9373 | Труба ПНД гибкая гофрированная с протяжкой Ду 32мм | 10м | 5.1 | 42.72 |  | 42.72 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 217.87 |  |  | 217.87
((МАТ=МАТ/4,868-МАТ))
35 | ССЦ на 4 квартал 2015г 500-9369 | Труба ПНД гибкая гофрированная с протяжкой Ду 20мм | 10м | 0.204 | 22.25 |  | 22.25 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 4.54 |  |  | 4.54
((МАТ=МАТ/4,868-МАТ))
36 | Прайс-лист ООО "TDM".2016г | Блок зажимов ТВ-2512 | шт | 1 | 12.37 |  | 12.37 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868 | 12.37 |  |  | 12.37
((МАТ=МАТ/1,18/4,868*1,05-МАТ))
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 38248.13 | 456.58 | 210.72 | 2471.26 |  | 59.46
[11 empty] | 9.46 |  |  | 0.99
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г индекс изменения стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,837; ЭМ=7,649; ЗПМ=17,837; МАТ=4,868) | [8 empty] | 192699.3 | 8144.02 | 1611.8 | 12030.09 |  | 59.46
[11 empty] | 168.74 |  |  | 0.99
Накладные расходы | [8 empty] | 6615.85
В том числе, справочно:
80%*0.85 ФОТ (от 758,43) (Поз. 7-9, 14) | [8 empty] | 515.73
95%*0.85 ФОТ (от 7554,33) (Поз. 1-6, 10-13, 15-16) | [8 empty] | 6100.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 4292.3
В том числе, справочно:
60%*0.8 ФОТ (от 758,43) (Поз. 7-9, 14) | [8 empty] | 364.05
65%*0.8 ФОТ (от 7554,33) (Поз. 1-6, 10-13, 15-16) | [8 empty] | 3928.25
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1142.91
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 31551.15 |  |  |  |  | 59.46
0.99
Итого Оборудование | [8 empty] | 170913.39
Итого | [8 empty] | 203607.45 |  |  |  |  | 59.46
0.99
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 12030.09
Машины и механизмы | [8 empty] | 1611.8
ФОТ | [8 empty] | 8312.76
Оборудование | [8 empty] | 170913.39
Накладные расходы | [8 empty] | 6615.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 4292.3
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4072.15
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 207679.6
НДС 18% | [8 empty] | 37382.33
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 245061.93 |  |  |  |  | 59.46
0.99
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)