## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2017 г. | [7 empty] | "______ " _______________2017 г.
Тепловая сеть от ТК-9ю до УТ1-1 по пр. Чекистов,6 г. Краснодар
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт тепловой сети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 8/17-ГП
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7746,865 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________408,968 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2218,28 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________505,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Капитальный ремонт тепловой сети
Земляные работы
1 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) | 0.435 | 4690,42 1623,14 | 3067,28 325,74 | 2040 | 706 | 1334 142 | 243.35 | 105.86
2 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 78 | 46.76 |  | 3647
3 | ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) | 78 | 22.41 | 22.41 | 1748 |  | 1748
4 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.75 | 5275,67 82,14 | 5186,91 429,76 | 3957 | 62 | 3890 322 | 13.1215 | 9.84
5 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.1 | 1330,38 1330,38 |  | 133 | 133 |  | 212.52 | 21.25
6 | ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) | 1313 | 22.41 | 22.41 | 29424 |  | 29424
7 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.502 | 5275,67 82,14 | 5186,91 429,76 | 2648 | 41 | 2604 216 | 13.1215 | 6.59
8 | ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) | 879 | 22.41 | 22.41 | 19698 |  | 19698
9 | ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.502 | 897.55 | 897,55 87,15 | 451 |  | 451 44
10 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 5.02 | 359,44 98,57 | 260,87 29,38 | 1804 | 495 | 1309 147 | 14.4095 | 72.34
11 | ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.78 | 26.94 | 26,94 3,25 | 21 |  | 21 3
Прокладка труб в ППУ изоляции
12 | ТЕР24-01-008-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (1 км трубопровода) 98 830,08 = 991 781,36 - 218,95 x 86,35 - 1000 x 850,40 - 145 x 148,59 - 0,23 x 9 127,83 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.52 | 107985,4 14956,88 | 36022,11 2721,7 | 56152 | 7778 | 18731 1415 | 1799.865 | 935.93
13 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" | Труба ППУ-ПЭ-325х7/450-1 (м) (МАТ = 5942,32/1,18/5,367*1,03*1,02-5942,32; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 520 1000*0,52 | 985.78 |  | 512606
14 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" | Опора неподвижная НО-ППУ 325х7/450-ППУ-ПЭ (шт) (МАТ = 32338/1,18/5,367*1,03*1,02-32338; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 8 | 5364.6 |  | 42917
15 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 250 (273) мм (м) (МАТ = 1423,36/1,18/5,367*1,05-1423,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 75.4 | 235.99 |  | 17794
16 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" | Лента ДОНАРД (кг) (МАТ = 550/1,18/5,367*1,05-550; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 113.9 | 91.19 |  | 10387
17 | ТЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (1 т фасонных частей) 13 129,41 = 20 515,27 - 1 x 7 385,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1.4 | 16121,43 1577,21 | 13931,48 1069,33 | 22570 | 2208 | 19504 1497 | 177.215 | 248.1
18 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" | Отвод 325х7/450-90-1 ППУ-ПЭ (шт) (МАТ = 24955/1,18/5,367*1,05-24955; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 28 | 4137.45 |  | 115849
19 | ТЕРр65-17-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм (100 заглушек) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 0.02 | 742,42 725,22 | 17.2 | 15 | 15 |  | 102 | 2.04
20 | ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.7 | 7335,48 1040,51 | 5896,64 756,65 | 5135 | 728 | 4128 530 | 137.816 | 96.47
21 | ТССЦ-403-8420 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 35 | 865.33 |  | 30287
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 879283 | 12166 | 102842 4316 |  | 1498.42
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-5474/16-01-09 0т 16.12.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кварт ал 2016г ОЗП=18,441; ЭМ=8,408; ЗПМ=18,441; МАТ=5,367) | [5 empty] | 5174987 | 224354 | 864695 79592 |  | 1498.42
Накладные расходы | [5 empty] | 325307
Сметная прибыль | [5 empty] | 202983
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт тепловой сети | [5 empty] | 5703277 |  |  |  | 1498.42
Раздел 2. Благоустройство
Восстановление покрытия автодороги
22 | ТЕР27-04-003-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см (1000 м2 основания или покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.435 | 5660,69 233,61 | 4739,88 473,6 | 2462 | 102 | 2062 206 | 34.155 | 14.86
23 | ТЕР27-04-003-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см (1000 м2 основания или покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.435 | 2868,11 226,86 | 2211,75 220,33 | 1248 | 99 | 962 96 | 33.166 | 14.43
24 | ТЕР27-06-020-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.435 | 50725,92 340,03 | 2774,38 252,6 | 22066 | 148 | 1207 110 | 44.045 | 19.16
25 | ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.435 | 35248,75 4,76 | 15.53 | 15333 | 2 | 7 | 0.621 | 0.27
26 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.435 | 60862,34 340,03 | 2766,26 252,34 | 26475 | 148 | 1203 110 | 44.045 | 19.16
27 | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.435 | 14405,51 1,59 | 5.5 | 6266 | 1 | 2 | 0.207 | 0.09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 73850 | 500 | 5443 522 |  | 67.97
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-5474/16-01-09 0т 16.12.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кварт ал 2016г ОЗП=18,441; ЭМ=8,408; ЗПМ=18,441; МАТ=5,367) | [5 empty] | 419443 | 9221 | 45765 9626 |  | 67.97
Накладные расходы | [5 empty] | 22805
Сметная прибыль | [5 empty] | 14324
Итого по разделу 2 Благоустройство | [5 empty] | 456572 |  |  |  | 67.97
Раздел 3. Демонтажные работы
28 | ТЕРр65-17-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм (100 заглушек) | 0.02 | 7515,38 1208,7 | 28.67 | 150 | 24 | 1 | 170 | 3.4
29 | ТЕРр66-16-7 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм (100 м трубопровода) | 5.2 | 1093,33 453,49 | 541,83 40,31 | 5685 | 2358 | 2818 210 | 66.3 | 344.76
30 | ТССЦпг01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) | 28.6 | 10.24 |  | 293
31 | ТССЦпг03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) | 28.6 | 13.45 | 13.45 | 385 |  | 385
32 | ТССЦпг01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) | 28.6 | 10.24 |  | 293
33 | ТЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 5.4 | 165,05 132,97 | 32.08 | 891 | 718 | 173 | 19.188 | 103.62
34 | ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) | 5.3 | 127,4 127,4 |  | 675 | 675 |  | 19.1 | 101.23
35 | ТССЦпг01-01-01-038 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) (1 т груза) | 10 | 7.25 |  | 73
36 | ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) | 10 | 22.41 | 22.41 | 224 |  | 224
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 8669 | 3775 | 3601 210 |  | 553.01
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-5474/16-01-09 0т 16.12.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кварт ал 2016г ОЗП=18,441; ЭМ=8,408; ЗПМ=18,441; МАТ=5,367) | [5 empty] | 103955 | 69616 | 30277 3873 |  | 553.01
Накладные расходы | [5 empty] | 63055
Сметная прибыль | [5 empty] | 38180
Итого по разделу 3 Демонтажные работы | [5 empty] | 205190 |  |  |  | 553.01
Раздел 4. Восстановление газонов
37 | ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) | 2.15 | 2693,6 255,2 |  | 5791 | 549 |  | 40 | 86
38 | ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) | 2.15 | 739,47 40,67 | 287,34 24,36 | 1590 | 87 | 618 52 | 5.99 | 12.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 7381 | 636 | 618 52 |  | 98.88
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-5474/16-01-09 0т 16.12.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кварт ал 2016г ОЗП=18,441; ЭМ=8,408; ЗПМ=18,441; МАТ=5,367) | [5 empty] | 49808 | 11728 | 5196 959 |  | 98.88
Накладные расходы | [5 empty] | 12433
Сметная прибыль | [5 empty] | 9135
Итого по разделу 4 Восстановление газонов | [5 empty] | 71376 |  |  |  | 98.88
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 969183 | 17077 | 112504 5100 |  | 2218.28
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-5474/16-01-09 0т 16.12.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кварт ал 2016г ОЗП=18,441; ЭМ=8,408; ЗПМ=18,441; МАТ=5,367) | [5 empty] | 5748192 | 314918 | 945933 94050 |  | 2218.28
Накладные расходы | [5 empty] | 423599
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 12448) (Поз. 34) | [5 empty] | 7842
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2453) (Поз. 5) | [5 empty] | 1668
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 24527) (Поз. 4, 7, 9-11) | [5 empty] | 19867
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 13241) (Поз. 33) | [5 empty] | 11255
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 719) (Поз. 19, 28) | [5 empty] | 633
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 15638) (Поз. 1) | [5 empty] | 13761
92% = 108%*0,85 ФОТ (от 47357) (Поз. 29) | [5 empty] | 43568
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 12687) (Поз. 37-38) | [5 empty] | 12433
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 261051) (Поз. 12-18, 20-21) | [5 empty] | 289767
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 18847) (Поз. 22-27) | [5 empty] | 22805
Сметная прибыль | [5 empty] | 264621
В том числе, справочно:
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 2453) (Поз. 5) | [5 empty] | 883
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 36975) (Поз. 4, 7, 9-11, 34) | [5 empty] | 14790
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16357) (Поз. 1, 19, 28) | [5 empty] | 7851
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 47357) (Поз. 29) | [5 empty] | 25573
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 13241) (Поз. 33) | [5 empty] | 7415
68% = 85%*0,8 ФОТ (от 23199) (Поз. 20-21) | [5 empty] | 15775
71% = 89%*0,8 ФОТ (от 237852) (Поз. 12-18) | [5 empty] | 168875
72% = 90%*0,8 ФОТ (от 12687) (Поз. 37-38) | [5 empty] | 9135
76% = 95%*0,8 ФОТ (от 18847) (Поз. 22-27) | [5 empty] | 14324
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 45502 |  |  |  | 105.86
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 4306
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 432835
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 110325 |  |  |  | 88.77
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 5004 |  |  |  | 21.25
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 4856723 |  |  |  | 1184.03
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо №6056-ИП/08 от 17.03.11) | [5 empty] | 2376 |  |  |  | 5.44
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 253707 |  |  |  | 96.47
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 456572 |  |  |  | 67.97
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 139051 |  |  |  | 344.76
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 33366 |  |  |  | 103.62
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 25269 |  |  |  | 101.23
Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 71376 |  |  |  | 98.88
Итого | [5 empty] | 6436412 |  |  |  | 2218.28
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 4483035
Машины и механизмы | [5 empty] | 945933
ФОТ | [5 empty] | 408968
Накладные расходы | [5 empty] | 423599
Сметная прибыль | [5 empty] | 264621
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 128728
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 6565140
НДС 18% | [5 empty] | 1181725.2
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 7746865.2 |  |  |  | 2218.28
Составил : ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)