## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2018 г. | [11 empty] | "____" _______________2018 г.
Внутриплощадочные сети теплоснабжения к жилым домам квартала №3 ЖК "Португалия" в г.Краснодаре.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22-11-18-101
(локальная смета)
| на | Внутриплощадочные сети теплоснабжения
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2999,392 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2489,216 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2,802 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________171,461 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1014,36 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________171,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2018г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Существующая металлическая ограда
1 | ТЕР07-01-054-09 | Демонтажа металлических оград: без цоколя высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 0.4 | 3331.75 | 2064.14 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1333 | 507 | 826 |  | 170.149 | 68.06
|  | (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) |  |  | 1267.61 | 149.1 |  |  |  |  | 60 |  | 14.35 | 5.74
2 | ТЕР07-01-054-09 | Установка металлических оград: без цоколя высотой до 2,2 м (материалы б/у) | 100 м ограды | 0.4 | 4858.05 | 2948.77 | 98.41 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1943 | 724 | 1180 | 39 | 243.07 | 97.23
|  | 4 858,05 = 10 844,60 - 200 x 21,11 - 0,159 x 5 042,86 - 1,57 x 591,79 - 0,007 x 781,03 - 0,016 x 1 759,81 |  |  | 1810.87 | 213 |  |  |  |  | 85 |  | 20.5 | 8.2
Раздел 2. Земляные работы для прокладки теплотрассы (высота траншеи 1,8 м; длина 10 м; средняя ширина 1,9 м)
Земляные работы для прокладки теплотрассы
3 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.185 | 4147.99 | 4063.04 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 767 | 16 | 751 |  | 13.57 | 2.51
[5 empty] | 84.95 | 306.51 |  |  |  |  | 57 |  | 29.5 | 5.46
4 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.233 | 5576.08 | 5475.07 | 6.61 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1299 | 22 | 1276 | 1 | 15.08 | 3.51
[5 empty] | 94.4 | 453.21 |  |  |  |  | 106 |  | 43.62 | 10.16
5 | ТЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.06 | 1156.85 |  |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 69 | 69 |  |  | 184.8 | 11.09
|  | (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) |  |  | 1156.85
6 | ТССЦпг03-21-01-001 | Перевозка(вывоз) грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 407.75 | 3.77 | 3.77 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1537 |  | 1537
7 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0.171 | 1726.24 | 1726.24 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 295 |  | 295
8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 2.8 | 1751.26 | 40.17 | 1644.28 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 4904 | 187 | 112 | 4605 | 10.2 | 28.56
[5 empty] | 66.81 | 2.71 |  |  |  |  | 8 |  | 0.35 | 0.98
9 | ТЕРм10-06-048-05 | Прокладка сигнальной ленты | 1 км | 0.245 | 544.21 | 487.41 | 1.12 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 133 | 14 | 119 |  | 6.9 | 1.69
|  | (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) |  |  | 55.68 | 26.09 |  |  |  |  | 6 |  | 2.712 | 0.66
10 | Прайс-лист | Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 | 100 м | 2.45 | 375.56 |  | 375.56 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 920 |  |  | 920
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
11 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка( завоз) грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.213 | 5576.08 | 5475.07 | 6.61 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1188 | 20 | 1166 | 2 | 15.08 | 3.21
[5 empty] | 94.4 | 453.21 |  |  |  |  | 97 |  | 43.62 | 9.29
12 | ТССЦпг03-21-01-001 | Перевозка(завоз) грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 372.75 | 3.77 | 3.77 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1405 |  | 1405
13 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. | 100 м3 грунта | 0.06 | 532.77 |  |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 32 | 32 |  |  | 88.5 | 5.31
532.77
14 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 6 | 149.48 |  | 149.48 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 897 |  |  | 897
15 | ТЕР01-01-035-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.3 | 434.54 | 434.54 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 130 |  | 130
[6 empty] | 24.42 |  |  |  |  | 7 |  | 2.35 | 0.71
16 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 4.24 | 294.41 | 208.7 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1248 | 363 | 885 |  | 12.53 | 53.13
[5 empty] | 85.71 | 23.5 |  |  |  |  | 100 |  | 3.04 | 12.89
Приямки под неподвижные опоры -4шт(3*3*1,8 м)
17 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.006 | 4361.75 | 4281.25 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 26 |  | 26 |  | 12.86 | 0.08
[5 empty] | 80.5 | 522.38 |  |  |  |  | 3 |  | 58.76 | 0.35
18 | ТЕР01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 с погрузкой в автомобили | 1000 м3 грунта | 0.01 | 4556.66 | 4556.66 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 46 |  | 46
[6 empty] | 555.98 |  |  |  |  | 6 |  | 62.54 | 0.63
19 | ТЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.011 | 1156.85 |  |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 13 | 13 |  |  | 184.8 | 2.03
|  | (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) |  |  | 1156.85
20 | ТЕР01-01-035-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.016 | 434.54 | 434.54 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 7 |  | 7
[6 empty] | 24.42 | [6 empty] | 2.35 | 0.04
21 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.011 | 585.14 |  |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 6 | 6 |  |  | 97.2 | 1.07
585.14
22 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.171 | 294.41 | 208.7 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 50 | 15 | 35 |  | 12.53 | 2.14
[5 empty] | 85.71 | 23.5 |  |  |  |  | 4 |  | 3.04 | 0.52
Раздел 3. Неподвижные опоры (НО1...НО4) - 4 шт
23 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00392 | 66525.69 | 2190.37 | 63208.52 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 261 | 4 | 9 | 248 | 180 | 0.71
[5 empty] | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 1 |  | 18 | 0.07
24 | ТЕР07-06-002-03 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0.0448 | 80315.32 | 2120.53 | 71772.94 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 3598 | 288 | 95 | 3215 | 871.35 | 39.04
|  | 80 315,32 = 123 909,61 - 8,5 x 5 128,74 |  |  | 6421.85 | 110.76 |  |  |  |  | 5 |  | 10.66 | 0.48
25 | Прайс-лист | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.21136 | 7776.71 |  | 7776.71 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1644 |  |  | 1644
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
26 | Прайс-лист | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.024 | 7776.71 |  | 7776.71 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 187 |  |  | 187
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
27 | Прайс-лист | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.02916 | 7776.71 |  | 7776.71 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 227 |  |  | 227
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
28 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.12396 | 8109.69 | 40.11 | 7609.34 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1005 | 57 | 5 | 943 | 63.22 | 7.84
[5 empty] | 460.24 | 1.56 | [6 empty] | 0.15 | 0.02
Раздел 4. Бесканальная прокладка теплопроводов в ППУ изоляции от УТ сущ до угла поворота УП-1
29 | ТЕР24-01-020-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.244 | 56050.34 | 18431.97 | 29826.49 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 13676 | 1901 | 4497 | 7278 | 978.88 | 238.85
|  | 56 050,34 = 636 765,81 - 162,41 x 59,51 - 1000 x 553,70 - 149 x 96,23 - 0,33 x 9 127,83 |  |  | 7791.88 | 1341.14 |  |  |  |  | 327 |  | 140.14 | 34.19
30 | Прайс-лист | Трубы стальные в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа 219*6/315 с ОДК | м.п. | 224 | 761.43 |  | 761.43 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 170560 |  |  | 170560
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
31 | Прайс-лист | Опора неподвижная с сигнальным проводом ОДК Ст 219-315-ППУ-П | шт | 8 | 2798.62 |  | 2798.62 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 22389 |  |  | 22389
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
32 | Прайс-лист | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб СК ППУ-219/315 | шт | 52 | 213.52 |  | 213.52 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 11103 |  |  | 11103
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
33 | Прайс-лист | Полиэтиленовая соединительная термоусаживающаяся лента Донрад-СТ 450х2 | кг | 33 | 132.95 |  | 132.95 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 4387 |  |  | 4387
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
Монтаж фасонных частей
34 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.4242 | 16855.55 | 12787.62 | 919.11 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 7150 | 1336 | 5425 | 389 | 353.8 | 150.08
|  | 16 855,55 = 24 241,41 - 1 x 7 385,86 |  |  | 3148.82 | 1071.83 |  |  |  |  | 455 |  | 103.16 | 43.76
35 | Прайс-лист | Отвод с сигнальным проводом ОДК Ст 219х6,0-90-ППУ-П | шт | 6 | 1590 |  | 1590 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 9540 |  |  | 9540
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
Изоляция трубопроводов
Контроль качества
36 | ТЕРм39-02-006-14 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 219 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 2 | 20.36 | 4.5 | 4.6 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 41 | 23 | 9 | 9 | 1.3 | 2.6
11.26
Раздел 5. Установка сильфонных компенсаторов
Монтаж сильфонных компенсаторов
37 | ТЕР24-01-029-07 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 200 мм | 1 компенсатор | 4 | 322.08 | 229.77 | 23.6 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1288 | 275 | 919 | 94 | 8.16 | 32.64
|  | 322,08 = 6 561,58 - 2,13 x 59,51 - 2 x 96,23 - 2 x 174,47 - 1 x 5 571,34 |  |  | 68.71 | 16.07 |  |  |  |  | 64 |  | 1.59 | 6.36
38 | Прайс-лист | Компенсатор сильфонный СКУ2 219/315 мм | шт | 4 | 25297.08 |  | 25297.08 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 101188 |  |  | 101188
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
Раздел 6. Устройство тепловой камеры УТ-1, сбросного колодца СК-1
Земляные работы УТ-1 (размеры камеры 3,8*4,6*3,0)
39 | ТЕР01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 с погрузкой в автомобили | 1000 м3 грунта | 0.08439 | 4556.66 | 4556.66 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 385 |  | 385
[6 empty] | 555.98 |  |  |  |  | 47 |  | 62.54 | 5.28
40 | ТЕР01-02-056-08 | Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0261 | 2390.5 |  |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 62 | 62 |  |  | 355.2 | 9.27
|  | (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) |  |  | 2390.5
41 | ТССЦпг03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 152.25 | 8.66 | 8.66 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1318 |  | 1318
42 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0.28 | 2052.17 | 2052.17 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 575 |  | 575
43 | ТЕР01-01-035-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песком) | 1000 м3 грунта | 0.03114 | 366.12 | 366.12 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 11 |  | 11
[6 empty] | 20.57 |  |  |  |  | 1 |  | 1.98 | 0.06
44 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, : 1 песком | 100 м3 грунта | 0.0346 | 532.77 |  |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 18 | 18 |  |  | 88.5 | 3.06
532.77
45 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.806 | 149.48 |  | 149.48 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 569 |  |  | 569
46 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.3114 | 294.41 | 208.7 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 92 | 27 | 65 |  | 12.53 | 3.9
[5 empty] | 85.71 | 23.5 |  |  |  |  | 7 |  | 3.04 | 0.95
Устройство УТ-1
47 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0192 | 66525.69 | 2190.37 | 63208.52 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1277 | 22 | 42 | 1213 | 180 | 3.46
[5 empty] | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 4 |  | 18 | 0.35
48 | ТЕР07-06-002-01 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0.1888 | 20237.83 | 7714.96 | 5696.48 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 3821 | 1289 | 1457 | 1075 | 926.24 | 174.87
|  | 20 237,83 = 114 801,86 - 14 x 464,17 - 9,5 x 5 128,74 - 51,8 x 759,51 |  |  | 6826.39 | 810 |  |  |  |  | 153 |  | 77.96 | 14.72
49 | ТССЦ-401-0008 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 7.0969 | 759.51 |  | 759.51 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 5390 |  |  | 5390
50 | Прайс-лист | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт | 15 | 500.63 |  | 500.63 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 7509 |  |  | 7509
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
51 | Прайс-лист | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт | 6 | 305.26 |  | 305.26 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1832 |  |  | 1832
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
52 | Прайс-лист | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт | 11 | 257.15 |  | 257.15 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 2829 |  |  | 2829
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
53 | Прайс-лист | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | тн | 0.7749 | 7776.71 |  | 7776.71 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 6026 |  |  | 6026
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
54 | Прайс-лист | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 10 мм | тн | 0.0424 | 7776.71 |  | 7776.71 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 330 |  |  | 330
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
55 | Прайс-лист | Люки чугунные тяжелые | шт | 2 | 1024.25 |  | 1024.25 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 2049 |  |  | 2049
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
56 | ТЕР22-02-001-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0.001 | 46089.4 | 20042.32 | 24117.53 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 46 | 2 | 20 | 24 | 259 | 0.26
[5 empty] | 1929.55 | 1288.91 |  |  |  |  | 1 |  | 118.14 | 0.12
57 | ТССЦ-101-3248 | Мастика битумно-резиновая МБР-90 изолирующая (ГОСТ 15836-79) | т | 0.0071 | 9046.91 |  | 9046.91 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 64 |  |  | 64
58 | ТЕР06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг (Гильзы) | 1 т | 0.0903 | 198.81 | 40.11 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 18 | 14 | 4 |  | 21.8 | 1.97
|  | 198,81 = 7 808,15 - 1 x 7 609,34 |  |  | 158.7 | 1.56 | [6 empty] | 0.15 | 0.01
59 | ТССЦ-103-0227 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1 | 933.21 |  | 933.21 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 933 |  |  | 933
60 | ТЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: 500 мм | 1 сальник | 2 | 156.22 | 0.96 | 129.34 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 312 | 52 | 2 | 258 | 3.56 | 7.12
25.92
61 | ТЕР06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг (Стремянка-2шт) | 1 т | 0.09 | 7808.15 | 40.11 | 7609.34 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 703 | 14 | 4 | 685 | 21.8 | 1.96
[5 empty] | 158.7 | 1.56 | [6 empty] | 0.15 | 0.01
62 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 7 | 1 |  | 6 | 5.31 | 0.16
[5 empty] | 45.4 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
63 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 853.16 | 9.6 | 787.8 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 26 | 2 |  | 24 | 7.66 | 0.23
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 55.76 | 0.16 | [6 empty] | 0.02
Земляные работы СК-1
64 | ТЕР01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 с погрузкой в автомобили | 1000 м3 грунта | 0.021631 | 4556.66 | 4556.66 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 99 |  | 99
[6 empty] | 555.98 |  |  |  |  | 12 |  | 62.54 | 1.35
65 | ТЕР01-02-056-08 | Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.00669 | 1992.08 |  |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 13 | 13 |  |  | 296 | 1.98
1992.08
66 | ТССЦпг03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 39.025 | 8.66 | 8.66 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 338 |  | 338
67 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0.1671 | 2052.17 | 2052.17 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 343 |  | 343
68 | ТЕР01-01-035-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0163 | 434.54 | 434.54 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 7 |  | 7
[6 empty] | 24.42 | [6 empty] | 2.35 | 0.04
69 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.163 | 294.41 | 208.7 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 48 | 14 | 34 |  | 12.53 | 2.04
[5 empty] | 85.71 | 23.5 |  |  |  |  | 4 |  | 3.04 | 0.5
Монтаж сбросного колодца СК-1
70 | ТЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.13 | 10898.6 | 3094.07 | 6649.34 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1417 | 150 | 402 | 865 | 158.68 | 20.63
|  | 10 898,60 = 23 687,65 - 15,07 x 702,77 - 1,94 x 1 133,15 |  |  | 1155.19 | 203.75 |  |  |  |  | 26 |  | 19.61 | 2.55
71 | ТССЦ-403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм (КС 10.9 - 4 шт) | м | 3.6 | 702.77 |  | 702.77 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 2530 |  |  | 2530
72 | ТССЦ-403-8241 | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 430.66 |  | 430.66 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 431 |  |  | 431
73 | ТССЦ-403-8227 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 277.62 |  | 277.62 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 278 |  |  | 278
74 | Прайс-лист | Люки чугунные тяжелые | шт | 1 | 1024.25 |  | 1024.25 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1024 |  |  | 1024
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
75 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 7 | 1 |  | 6 | 5.31 | 0.16
[5 empty] | 45.4 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
76 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 853.16 | 9.6 | 787.8 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 26 | 2 |  | 24 | 7.66 | 0.23
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 55.76 | 0.16 | [6 empty] | 0.02
77 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.006 | 66740.73 | 4120.48 | 59686.82 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 400 | 18 | 25 | 357 | 353 | 2.12
[5 empty] | 2933.43 | 409.71 |  |  |  |  | 2 |  | 41.26 | 0.25
78 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 21.66 | 4.78 |  | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 22 | 17 | 5 |  | 2.29 | 2.29
|  | 21,66 = 1 357,46 - 0,08 x 25,70 - 0,0015 x 16 642,41 - 1 x 1 308,78 |  |  | 16.88
79 | Прайс-лист | Клапан-захлопка в сборе | шт | 1 | 597.48 |  | 597.48 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 597 |  |  | 597
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
Раздел 7. Монтажные работы в УТ-1
80 | ТЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.001 | 21369 | 12850.82 | 4454.59 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 21 | 4 | 13 | 4 | 489 | 0.49
|  | 21 369,00 = 210 201,32 - 1004 x 188,08 |  |  | 4063.59 | 1232.92 |  |  |  |  | 1 |  | 121.47 | 0.12
81 | Прайс-лист | Трубы стальные 219*6,0 | м | 1 | 363.02 |  | 363.02 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 363 |  |  | 363
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
82 | ТЕР24-01-032-05 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 263.11 | 188.78 | 9.29 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 526 | 130 | 378 | 18 | 8.06 | 16.12
|  | 263,11 = 4 161,58 - 1 x 3 898,47 |  |  | 65.04 | 17.38 |  |  |  |  | 35 |  | 1.63 | 3.26
83 | Прайс-лист | Кран шаровый Ду 200 | шт | 2 | 4059.07 |  | 4059.07 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 8118 |  |  | 8118
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
84 | Прайс-лист | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт | 4 | 329.43 |  | 329.43 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 1318 |  |  | 1318
((МАТ=МАТ/1,18/4,694*1,03*1,02-МАТ))
85 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (дренаж воды) | 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 1148.74 | 82.75 | 1041.79 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 2297 | 48 | 166 | 2083 | 3.04 | 6.08
[5 empty] | 24.2 | 8.15 |  |  |  |  | 16 |  | 0.76 | 1.52
86 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (сброс воздуха) | 1 шт. | 2 | 37.21 |  | 31.09 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 74 | 12 |  | 62 | 0.84 | 1.68
6.12
87 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006877 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 2 |  |  | 2 | 5.31 | 0.04
[5 empty] | 45.4 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
88 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006877 | 853.16 | 9.6 | 787.8 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 6 |  |  | 6 | 7.66 | 0.05
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 55.76 | 0.16 | [6 empty] | 0.02
89 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 0.05504 | 1138.99 | 54.64 | 936.57 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 63 | 8 | 3 | 52 | 18.85 | 1.04
147.78
90 | ТЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.011901 | 8450.96 | 235.36 | 7051.2 | ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694 | 101 | 14 | 3 | 84 | 148.52 | 1.77
1164.4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 423163 | 7806 | 26454 | 388903 |  | 1014.36
[11 empty] | 1700 |  |  | 171.6
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=18,037; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,037; МАТ=4,694) | [8 empty] | 2197011 | 140798 | 230704 | 1825509 |  | 1014.36
[11 empty] | 30663 |  |  | 171.6
Накладные расходы | [8 empty] | 181986
В том числе, справочно:
80%*0.85 ФОТ (от 4257) (Поз. 5, 13-14, 19, 21, 40, 44-45, 65, 36) | [8 empty] | 2895
90%*0.85 ФОТ (от 108) (Поз. 62-63, 75-76, 87-88) | [8 empty] | 83
95%*0.85 ФОТ (от 16739) (Поз. 3-4, 11, 15-18, 20, 22, 39, 43, 46, 64, 68-69) | [8 empty] | 13517
100%*0.85 ФОТ (от 758) (Поз. 89-90, 9) | [8 empty] | 644
105%*0.85 ФОТ (от 2092) (Поз. 23, 28, 47, 58-59, 61) | [8 empty] | 1867
128%*0.85 ФОТ (от 938) (Поз. 60) | [8 empty] | 1021
130%*0.85 ФОТ (от 146569) (Поз. 1-2, 24, 48-49, 8, 10, 25-27, 29-35, 37-38, 50-57, 70-74, 77-86) | [8 empty] | 161959
Сметная прибыль | [8 empty] | 113021
В том числе, справочно:
45%*0.8 ФОТ (от 3842) (Поз. 5, 13-14, 19, 21, 40, 44-45, 65) | [8 empty] | 1383
50%*0.8 ФОТ (от 16739) (Поз. 3-4, 11, 15-18, 20, 22, 39, 43, 46, 64, 68-69) | [8 empty] | 6696
60%*0.8 ФОТ (от 415) (Поз. 36) | [8 empty] | 199
65%*0.8 ФОТ (от 2453) (Поз. 23, 28, 47, 58-59, 61, 9) | [8 empty] | 1276
70%*0.8 ФОТ (от 505) (Поз. 62-63, 75-76, 87-90) | [8 empty] | 282
83%*0.8 ФОТ (от 938) (Поз. 60) | [8 empty] | 623
85%*0.8 ФОТ (от 56113) (Поз. 1-2, 24, 48-49) | [8 empty] | 38157
89%*0.8 ФОТ (от 90456) (Поз. 8, 10, 25-27, 29-35, 37-38, 50-57, 70-74, 77-86) | [8 empty] | 64405
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2489216 |  |  |  |  | 1010.07
170.94
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2802 |  |  |  |  | 4.29
0.66
Итого | [8 empty] | 2492018 |  |  |  |  | 1014.36
171.6
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1825509
Машины и механизмы | [8 empty] | 230704
ФОТ | [8 empty] | 171461
Накладные расходы | [8 empty] | 181986
Сметная прибыль | [8 empty] | 113021
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 49840
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2541858
НДС 18% | [8 empty] | 457534.44
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2999392.44 |  |  |  |  | 1014.36
171.6
Составил:…………………………………….
Проверил6…………………………………